## Sheet1
首都经济贸易大学廉政风险防范管理工作进度表
阶段 | 内容 | 完成单位 | 完成时间 | 要求 | 任务 | 审核及备案
工作启动阶段 | 在全校范围内进行动员部署，并开展宣传教育 | 校领导小组办公室 | 4月－5月 | 成立学校廉政风险防范管理工作领导小组，制定学校实施意见及工作方案 | 制定学校实施意见
排查廉政风险阶段 | 查找个人岗位风险 | 各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 6月3日－ 6月23日 | 对照履行职责、执行制度情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式 | 填写《岗位廉政风险表》 | 1、一般人员由部门负责人审核，报校领导小组办公室备案；2、正、副处级领导干部由主管校领导审核，报校领导小组办公室备案；3、党委领导班子成员由校党委审核上报两委领导小组备案。
| 查找部门风险 | 各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 6月3日－ 6月23日 | 在查找岗位风险的基础上，针对人、财、物管理等重要岗位，对照职责定位情况，分别查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的或可能存在的廉政风险 | 填写《部门廉政风险表》 | 经主管校领导审核后，报校领导小组备案
| 查找学校风险 | 校领导小组办公室 | 6月24日－ 6月30日 | 在查找职能部门风险的基础上，学校领导小组结合本校实际，重点围绕“三重一大”事项，查找在招生、基建、采购、财务、科研经费、校办企业、后勤等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式 | 汇总形成学校廉政风险表 | 经校党委审核后，报市纪委、两委领导小组备案
| 初评岗位风险等级 | 各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 6月23日－ 6月30日 | 各单位按照岗位对应的思想道德风险、外部环境风险和制度机制风险的梳理情况，按“高、中、低、无”四个档次初步判定岗位风险等级 | 填写《岗位风险等级初评表》 | 报校领导小组审核
| 确定岗位风险等级 | 校领导小组办公室 | 7月1日－ 7月13日 | 根据各职能部门和二级院系上报的表格，按照风险发生的几率或危害损失程度综合评定本校所有查找的风险点的等级，登记汇总后，在一定范围内公示 | 综合评定全校岗位风险等级，并公示
制定防控措施阶段 | 制定岗位风险防控措施 | 各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 9月 （暂定） | 由本人提出防控风险的具体措施和办法 | 填写《廉政风险防范措施表》 | 1、一般人员由部门负责人审核，报校领导小组备案；2、正、副处级领导干部由主管校领导审核，报校领导小组备案；3、党委领导班子成员由校党委审核上报两委领导小组备案。
| 制定职能部门和二级院系风险防控措施 | 各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 9月 （暂定） | 由各职能部门和二级院系围绕业务流程的关键环节，研究制定具体防控措施，完善工作程序 | 制定本部门风险防控措施 | 报校领导小组审核后，在一定范围内予以公示
| 制定学校风险防控措施 | 校领导小组办公室 | 10月 （暂定） | 针对本校风险，由校领导小组研究分析存在的共性问题，结合学校工作实际，进一步健全完善防控的相关规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准 | 制定学校风险防控措施
考核防范效果阶段 | 学校对各职能部门和二级院系完成情况进行抽查、检查和考核 | 校领导小组办公室、各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 11－12月（暂定） | 各职能部门和二级院系对廉政风险防范管理的落实情况进行自查，对比措施实施前后的效果，检查目标是否实现，对没有实现预定目标的，要重新分析查找原因并制定对策，直至达标 | 制定学校考核办法，组织检查考核
完善操作规程阶段 | 根据考核结果，纠正存在的问题，完善工作程序 | 校领导小组办公室、各党总支、直属党支部、校部机关职能部门 | 明年1－2月（暂定） | 结合形势发展，职能转变和预防腐败的新要求，及时调整风险点和风险防控措施